Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» ______________ Н.А. Чаланова «___» ______________2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Развитие образования»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице Управления образования

14февраля 2023 года

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования»

Управление образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» представляет отчет за 2022 год о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования».

В течение 2022 года были внесены следующие изменения в муниципальную программу в части изменения перечней мероприятий, индикаторов, увеличения объема финансовых средств:

- Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 04.05.2022 № 510 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";

- Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 29.06.2022 № 814 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";

- Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 21.11.2022 № 1570 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";

- Постановление администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 30.12.2022 № 1804 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Усть-Куломский" от 15 октября 2021 года № 1381 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования";

Расходы на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования на 2022 год составили – 1 086 986 285,78 руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 154 685 317,16 руб.;

- средства республиканского бюджета – 853 263 549,82 руб.;

- средства федерального бюджета – 79 037 714,80 руб.

Указанные средства реализованы по следующим направлениям:

- реализацию муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ;

  - укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми;

  - сохранение общедоступности дошкольного образования с учетом социально-экономических условий, изменения типового и видового разнообразия образовательных организаций, расширения спектра предлагаемых услуг.

Одним из ключевых направлений при подготовке организаций к учебному году является устранение нарушений пожарной и санитарной безопасности на подведомственных объектах образования.

К числу наиболее актуальных проблем относится создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта и создание современных условий обучения в комплексе всех основных видов таких условий.

Оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования»

- степень достижения целей (решения задач) – 1,28;

- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы – 40;

- среднее соотношение фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений – 1,28;

- уровень финансирования реализации программы – 100,00%.

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы – 1 086 986 285,78 руб.;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период – 1 086 986 285,78 руб.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования» (подпрограммы) – 1,28 (1,28*100,00%).

После проведения оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования» был сделан вывод, что реализация Программы – высокоэффективная (1,28).

Начальник                                   				            О.В.Лебедева

Рассыхаев Р.А.

8 2137 9 46 40

Информация

о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

| N п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Субвенция на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. | 41579 | 41579 | 41579 |
|  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, руб. | 49277 | 49277 | 49277 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Иной межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс.рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), проценты | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. | 41579 | 41579 | 41579 |
|  |  |  |  | Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, руб. | 49277 | 49277 | 49277 |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.5. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Субвенция на компенсацию родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации, проценты | 72,0 | 74,0 | 74,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.6. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Субсидия на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, единицы | 46 | 46 | 46 |
| 6 | Основное мероприятие 1.2.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Предоставление субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, проценты | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Предоставление субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по приобретению оборудования в целях ввода новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, проведению капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях ввода новых мест в общеобразовательных, дошкольных организациях и организациях дополнительного образования) Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми) Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по проведению капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности) Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (ремонт спортивного зала) Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми (мероприятия по модернизации школьной системы образования) | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущих ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами), единицы | 16 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности, единицы | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, по следующим уровням общего образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, единицы | 45 | - | - |
|  |  |  |  | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, единицы | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортиным инвентарем и оборудованием открытые поскостные спортивные сооружения, единицы | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единицы | 2 | - | - |
|  |  |  |  | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом, единицы | 1 | - | - |
|  |  |  |  | Количество планируемых к вводу (или) введенных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование, единицы | 400 | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.4. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Субсидия на реализацию народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год, единицы | 13 | - | - |
|  |  |  |  | Количество реализованных проектных предложений в год, единицы | 2 | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Субсидия на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования. | Повышение оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, руб. | 53279 | 53279 | 53279 |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.1 Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | Проведение оздоровительной кампании детей | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 1650 | 1650 | 1650 |
|  |  |  |  | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время, человек | 755 | 755 | 755 |

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическое значение года, предшествующего отчетному | Отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа МО МР "Усть-Куломский" "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | 78,8 | 65,0 | 65,0 |  |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | Проценты | 0,8 | 1,0 | 0,97 |  |
| 3 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного, общего и дополнительного образования | Проценты | 37,0 | 33,0 | 33,0 |  |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | Проценты | 72,9 | 76,0 | 77,6 |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного и общего образования" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Проценты | - | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Проценты | - | 95,46 | 100 |  |
| 7 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Рубли | 37 949 | 41579 | 41 684 |  |
| 8 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Рубли | 47 202 | 49277 | 49 357 |  |
| 9 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории (в год) | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 10 | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Единицы | - | 46 | 46 |  |
| 11 | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | Единицы | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Доля выявленных несовершеннолетних категории «не обучаются, не работают» | Единицы | - | 0 | 0 |  |
| Задача 1.2 "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования" |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | Проценты | 90 | 72 | 87 |  |
| 14 | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | Проценты | 63 | 82 | 82 |  |
| 15 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 16 | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Единицы | 38 | 16 | 40 |  |
| 17 | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | Единицы | 29 | 5 | 45 |  |
| 18 | Количество созданных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, и/или организациях дополнительного образования | Единицы | 200 | - | - |  |
| 19 | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | Единицы | 2 | 3 | 3 |  |
| 20 | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | Проценты | 71 | 70 | 71 |  |
| 21 | Доля образовательных организаций этнокультурной направленности в общем количестве образовательных организаций | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 22 | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по формированию уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | Проценты | 20 | 20 | 20 |  |
| 24 | Доля руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководящих и педагогических работников организаций дошкольного и общего образования | Проценты | 37 | 14 | 33 |  |
| 25 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, начальное общее образование | Единицы | 40 | 23 | 23 |  |
| 26 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, основное общее образование | Единицы | 49 | 14 | 14 |  |
| 27 | Увеличение учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, среднее общее образование | Единицы | 10 | 8 | 8 |  |
| 28 | Увеличение школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом | Единицы | - | 1 | 1 |  |
| 29 | Количество общеобразовательных организаций, для которых приобретены средства обучения и воспитания, и (или) проведен ремонт спортивных залов, и (или) проведено перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, и (или) созданы школьные спортивные клубы, и (или) оснащены спортивным инвентарем и оборудованием открытые поскостные спортивные сооружения | Единицы | - | 1 | 1 |  |
| 30 | Количество реализованных проектных предложений в год | Единицы | - | 13 | 13 |  |
| 31 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | Единицы | - | 2 | 2 |  |
| 32 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Единицы | - | 1 | 1 |  |
| 33 | Количество планируемых к вводу (или) введенных новых мест в общеобразовательных и/или дошкольных организациях, для которых закуплено необходимое оборудование | Единицы | - | 400 | 400 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие системы дополнительного образования" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 "Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации" |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | Проценты | 98 | 58,0 | 81 |  |
| 35 | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Рубли | 49 029 | 53279 | 54 642 |  |
| Задача 2.2 "Организация процесса оздоровления и отдыха детей" |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 1631 | 1650 | 1650 |  |
| 37 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | Человек | 9241 | 755 | 781 |  |
| Задача 2.3 "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей" |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР "Усть-Куломский" - руководителя администрации района | Человек | 20,0 | 20,0 | 13 | Отсутствие участников от УКиНП |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне" |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |
| 40 | Уровень фактического освоения средств программы | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие образования» | всего | 956 686 109,61 | 1 086 986 581,78 | 1 086 986 581,78 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 955 836 109,61 | 1 082 863 581,78 | 1 082 863 581,78 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» | 850 000,00 | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие системы дошкольного и общего образования" | всего | 866 735 213,77 | 999 976 159,51 | 999 976 159,51 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 865 885 213,77 | 995 853 159,51 | 995 853 159,51 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» | 850 000,00 | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
| Задача 1.1 | "Развитие системы дошкольного и общего образования" | всего | 832 593 576,33 | 891 480 671,32 | 891 480 671,32 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 831 743 576,33 | 887 357 671,32 | 887 357 671,32 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» | 850 000,00 | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 41 443 276,33 | 55 417153,16 | 55 417153,16 |
| Мероприятие 2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 648 291 900,00 | 686 510 700,00 | 686 510 700,00 |
| Мероприятие 3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 32 796 100,00 | 32 796 100,00 | 32 796 100,00 |
| Мероприятие 4 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 5 748787,88 | 5 748787,88 |
| Мероприятие 5 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 13 093 300,00 | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 95 329 000,00 | 98 684 930,28 | 98 684 930,28 |
| Мероприятие 7 | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» | 850 000,00 | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
| Мероприятие 8 | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2 | "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования" | всего | 34 141 637,44 | 108 495 488,19 | 108 495 488,19 |
|  |  | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 34 141 637,44 | 108 495 488,19 | 108 495 488,19 |
|  |  | Администрация МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 16 422 222,23 | 15 073751,11 | 15 073751,11 |
| Мероприятие 2 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 16 337 120,87 | 87 688 594,57 | 87 688 594,57 |
| Мероприятие 3 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| Мероприятие 4 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 162 633,34 | 2 641 333,34 | 2 641 333,34 |
| Мероприятие 5 | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 |
| Мероприятие 6 | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 7 | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 8 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 219 661,00 | 441 809,17 | 441 809,17 |
| Мероприятие 9 | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие системы дополнительного образования" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 29 106 617,00 | 23 673 345,30 | 23 673 345,30 |
| Задача 2.1 | "Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 26 907 617,00 | 21 479 521,30 | 21 479 521,30 |
| Мероприятие 1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 4 572 223,06 | 2 791926,10 | 2 791926,10 |
| Мероприятие 2 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 18 789 393,94 | 16 851448,49 | 16 851448,49 |
| Мероприятие 3 | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 4 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 3 000 000,00 | 897174,71 | 897174,71 |
| Мероприятие 6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 546 000,00 | 634 000,00 | 634 000,00 |
| Мероприятие 7 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 199 000,00 | 199 000,00 |
| Мероприятие 8 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 105 972,00 | 105 972,00 |
| Задача 2.2 | "Организация процесса оздоровления и отдыха детей" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 |
| Мероприятие 1 | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 |
| Задача 2.3 | "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 50 000,00 | 44 824,00 | 44 824,00 |
| Мероприятие 1 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 50 000,00 | 44 824,00 | 44 824,00 |
| Мероприятие 3 | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 60 844 278,84 | 63 337 076,97 | 63 337 076,97 |
| Задача 3.1 | "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне" | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 60 844 278,84 | 63 337 076,97 | 63 337 076,97 |
| Мероприятие 1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 53 479 481,00 | 56 189756,96 | 56 189756,96 |
| Мероприятие 2 | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 6 238 644,00 | 5 927957,86 | 5 927957,86 |
| Мероприятие 3 | Оплата расходов по коммунальным услугам | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 1 126 153,84 | 1 219 362,15 | 1 219 362,15 |

Информация о расходах федерального бюджета,

республиканского бюджета Республики Коми,

бюджета МО МР «Усть-Куломский», юридических и физических лиц

на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов | Кассовое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Развитие образования | Всего, в том числе: | 1 084 726 261,02 | 1 086 986 285,78 |
|  |  | Федеральный бюджет | 81 811 643,31 | 79 037 714,80 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 847 946 046,01 | 853 263 549,82 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 154 968 571,70 | 154 685 317,16 |
|  |  | Местного бюджета | 154 968 571,70 | 154 685 317,16 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | "Развитие системы дошкольного и общего образования" | Всего, в том числе: | 996 601 895,34 | 995 853 159,51 |
|  |  | Федеральный бюджет | 81 811 643,31 | 79 037 714,80 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 828 291 699,52 | 833 549 882,75 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 86 498 552,51 | 87 388 561,96 |
|  |  | Местного бюджета | 86 498 552,51 | 87 388 561,96 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.1 | "Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного и общего образования" | Всего, в том числе: | 884 958 203,07 | 887 357 671,32 |
|  |  | Федеральный бюджет | 32 796 100,00 | 32 796 100,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 773 367 640,46 | 778 999 619,88 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 78 794 462,61 | 75 561 951,44 |
|  |  | Местного бюджета | 78 794 462,61 | 75 561 951,44 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Всего, в том числе: | 54 571 289,99 | 55 417153,16 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 54 571 289,99 | 55 417153,16 |
|  |  | Местного бюджета | 54 571 289,99 | 55 417153,16 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Всего, в том числе: | 686 510 700,00 | 686 510 700,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 686 510 700,00 | 686 510 700,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Всего, в том числе: | 32 796 100,00 | 32 796 100,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 32 796 100,00 | 32 796 100,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.4 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 5 748 787,88 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 5 691 300,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 57487,88 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 57487,88 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.5 | Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Всего, в том числе: | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 8 200 000,00 | 8 200 000,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 98 757 113,08 | 98 684 930,28 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 78 656 940,46 | 78 597619,88 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 20 100 172,62 | 20 087310,40 |
|  |  | Местного бюджета | 20 100 172,62 | 20 087310,40 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.7 | Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
|  |  | Местного бюджета | 4 123 000,00 | 4 123 000,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1.8 | Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1.2 | "Создание условий для повышения качества дошкольного и общего образования" | Всего, в том числе: | 111 643 692,27 | 108 495 488,19 |
|  |  | Федеральный бюджет | 49 015 543,31 | 46 241 614,80 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 54 924 059,06 | 54 550 262,87 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 7 704 089,90 | 7 703 610,52 |
|  |  | Местного бюджета | 7 704 089,90 | 7 703 610,52 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.1 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Всего, в том числе: | 16 422 222,23 | 15 073 751,11 |
|  |  | Федеральный бюджет | 11 705 759,98 | 10 744 569,77 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 4 552240,02 | 4 178 443,83 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 164222,23 | 150 737,51 |
|  |  | Местного бюджета | 164222,23 | 150 737,51 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.2 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 89 538 327,53 | 87 688 594,57 |
|  |  | Федеральный бюджет | 37 309 783,33 | 35 497 045,03 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 47 994 619,04 | 47 994 619,04 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 4 233 925,16 | 4 196 930,50 |
|  |  | Местного бюджета | 4 233 925,16 | 4 196 930,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.3 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|  |  | Местного бюджета | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.4 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 2 641 333,34 | 2 641 333,34 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 2 377 200,00 | 2 377 200,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 264 133,34 | 264 133,34 |
|  |  | Местного бюджета | 264 133,34 | 264 133,34 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.5 | Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Всего, в том числе: | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
|  |  | Местного бюджета | 1 000 000,00 | 1 050 000,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.6 | Развитие этнокультурного образования в муниципальных образовательных организациях | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.7 | Организация и проведение мероприятий по формированию у обучающихся уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.8 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Всего, в том числе: | 441 809,17 | 441 809,17 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 441 809,17 | 441 809,17 |
|  |  | Местного бюджета | 441 809,17 | 441 809,17 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2.9 | Проведение мероприятий для профессионального и карьерного роста педагогических работников | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | "Развитие системы дополнительного образования" | Всего, в том числе: | 24 471 004,38 | 23 673 345,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 18 737 019,91 | 18 749 658,80 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 5 733 984,47 | 4 923 686,50 |
|  |  | Местного бюджета | 5 733 984,47 | 4 923 686,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.1 | "Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации" | Всего, в том числе: | 22 277 180,38 | 21 479 521,30 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 17 447 619,91 | 17 460 258,80 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 4 829 560,47 | 4 019 262,50 |
|  |  | Местного бюджета | 4 829 560,47 | 4 019 262,50 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.1 | Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 2 379 000,00 | 2 791926,1 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 379 000,00 | 2 791926,1 |
|  |  | Местного бюджета | 2 379 000,00 | 2 791926,1 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.2 | Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Всего, в том числе: | 16 851 448,49 | 16 851 448,49 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 16 682 934,00 | 16 682 934,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 168 514 ,49 | 168 514 ,49 |
|  |  | Местного бюджета | 168 514 ,49 | 168 514 ,49 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.3 | Передача муниципальной услуги дополнительного образования детей социально ориентированным некоммерческим организациям | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.4 | Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством Республики Коми и АО «Монди СЛПК» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.5 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего, в том числе: | 2 123 558 ,50 | 897174,71 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 2 123 558 ,50 | 897174,71 |
|  |  | Местного бюджета | 2 123 558 ,50 | 897174,71 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.6 | Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 618 201,39 | 634 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 490 211,11 | 502 850,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 127 990,28 | 131 150,00 |
|  |  | Местного бюджета | 127 990,28 | 131 150,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.7 | Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Всего, в том числе: | 199 000,00 | 199 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 179 100,00 | 179 100,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 19 900,00 | 19 900,00 |
|  |  | Местного бюджета | 19 900,00 | 19 900,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1.8 | Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Всего, в том числе: | 105 972,00 | 105 972,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 95 374,80 | 95 374,80 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 10 597,20 | 10 597,20 |
|  |  | Местного бюджета | 10 597,20 | 10 597,20 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.2 | "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей" | Всего, в том числе: | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 289 400,00 | 1 289 400,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 859 600,00 | 859 600,00 |
|  |  | Местного бюджета | 859 600,00 | 859 600,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2.1 | Мероприятия по осуществлению процесса оздоровления и отдыха детей | Всего, в том числе: | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 289 400,00 | 1 289 400,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 859 600,00 | 859 600,00 |
|  |  | Местного бюджета | 859 600,00 | 859 600,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2.3 | "Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей" | Всего, в том числе: | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | Местного бюджета | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.1 | Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.2 | Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Всего | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | Местного бюджета | 44 824,00 | 44 824,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3.3 | Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Местного бюджета | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" | Всего, в том числе: | 63 653 361,30 | 63 337 076,97 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 917 326,58 | 964008,27 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 62 736 034,72 | 62 373 068,70 |
|  |  | Местного бюджета | 62 736 034,72 | 62 373 068,70 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3.1 | "Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне" | Всего, в том числе: | 63 653 361,30 | 63 337 076,97 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 917 326,58 | 964008,27 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 62 736 034,72 | 62 373 068,70 |
|  |  | Местного бюджета | 62 736 034,72 | 62 373 068,70 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Всего, в том числе: | 56 562 425,48 | 56 189756,96 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 56 562 425,48 | 56 189756,96 |
|  |  | Местного бюджета | 56 562 425,48 | 56 189756,96 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.2 | Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР "Усть-Куломский" по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Всего, в том числе: | 5 927 957,86 | 5 927957,86 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 5 927 957,86 | 5 927 957,86 |
|  |  | Местного бюджета | 5 927 957,86 | 5 927 957,86 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1.3 | Оплата расходов по коммунальным услугам | Всего, в том числе: | 1 162 977,96 | 1 219 362,15 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 917 326,58 | 964 008,27 |
|  |  | Бюджет муниципального образования, из них за счет средств: | 245 651,38 | 255 353,88 |
|  |  | Местного бюджета | 245 651,38 | 255 353,88 |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |

Информация

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий

на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными

учреждениями МО МР "Усть-Куломский" по муниципальной программе

| Наименованиеподпрограммы, услуги(работы), показателяобъема услуги | Значениепоказателяобъема услуги |  | Расходы бюджета МО МР"Усть-Куломский" на оказаниемуниципальной услуги (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Своднаябюджетнаяроспись на1 январяотчетногогода | Своднаябюджетнаяроспись на 1января годаследующего заотчетным | Кассовоеисполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие образования» |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Обеспечение государственных гарантий доступности, повышение качества дошкольного и общего образования | x | x | 832 593 576,33 | 891 480 671,32 | 891 480 671,32 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 1.2 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Создание условий для повышения эффективности системы дошкольного и общего образования | x | x | 34 141 637,44 | 108 495 488,19 | 108 495 488,19 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Обеспечение равных прав доступа детей к получению муниципальных услуг в области обучения и воспитания, определяющих эффекты социализации | x | x | 26 907 617,00 | 21 479 521,30 | 21 479 521,30 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | х | х | x |
| Задача 2.2 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Организация процесса оздоровления и отдыха детей | x | x | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 | 2 149 000,00 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Задача 2.2 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Обеспечение качественной работы организаций, специалистов представителей актива молодежи и общественного сектора, участвующих в процессе социализации детей | x | x | 50 000,00 | 44 824,00 | 44 824,00 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги(работы) и еесодержание: Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне | x | x | 60 844 278,84 | 63 337 076,97 | 63 337 076,97 |
| Показатель объемауслуги: проценты | 100 | 100 | x | x | x |