|  | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» ___________В.В. Бадьин «03» марта 2023 года |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2022 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес:u.guber@mail.ru

2023 г.

Раздел 1

Достижение значений показателей

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 23 ноября 2021 года  № 1568 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

Раздел 2

Данные о расхода бюджета

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы, предусмотренная  в отчетном году, приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

Раздел 3

Информация об изменениях

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 23ноября 2021 № 1568"Об утверждении  муниципальной программы"Управление муниципальным имуществом" (в ред. Постановлений администрации  муниципального района «Усть-Куломский» от 30 декабря 2021г. № 1852, от 31 марта 2022 г. № 376, от 07 апреля 2022 г. № 415, от 25 апреля 2022 г. № 484)

Раздел 4

Оценка эффективности

1)степень достижения целей и решения задач программы:

0,94=(14,9/15,3+26/26+1/2+4/4+14,9/13,8+1/1+1/1)/7

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,9=4 010 627,40/4 404 254,38

Эффективность реализации подпрограммы:

0,85=0,94 * 0,9

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от 20 августа 2013 года № 1225: эффективный.

Раздел 5

Предложения

С учетом оценки эффективности  реализации в 2022 году муниципальной программы  дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2022 год

по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»

по форме таблица № 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям

муниципальной программы

«Управление муниципальнымимуществом» за 2022 год

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показатель 2020 год | данные 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | % исполнения | причины отклонения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Задача2:Увеличение доходов за счет повышения эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Задача 3. Учет и управление муниципальным жилищным фондом муниципального образования Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, % | 100 | 25 | 100 | отмежевано 25земельных участков с постановкой на кадастровый учет, вынесено границ в натуру 166 участков. |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, % | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, % | 100 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | поступления в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2021 году. | 16,03 | 15, 1 | 94 | Поступление 2022 год 15,1 млн. руб., 2021 год - 16,03 млн. руб.Отклонение связано с выкупом земельных участков, предоставленных ранее в аренду |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Показатель 4.1.4.1. Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0) | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Показатель 4.1.5.1. Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества (100 % от запланированного). | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | 51,0 | 51,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | отсутствие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | 34,1 | 34,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | 51,0 | 51,5 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | 3,0 | 3,1 | 100 |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальнымимущестовом» за 2022 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 01.01.2022 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022 | Кассовое исполнение на 31.12.2022 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Управление муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 2 809 339,9 | 15 967 457,03 | 15 967 457,03 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | 2 809 339,9 | 15 967 457,03 | 15 967 457,03 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 1 302 004,14 | 466 225,40 | 212 769,93 | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 923 | 0104 0104 | 09 0 11 00000 09 0 11 00000 | 244 244 | 628 995,33 50 000,0 | 468 225,40 0,00 | 160 766,93 50 000,0 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 74 985,64 | 62 985,64 | 12 000,0 | экономия денежных средств от проведенных аукционов на выполнение работ |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 11 00000 | 244 | 74 985,64 | 62 985,64 | 12 000,0 |  |
| Основное мероприятие 4.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 38 329,99 | 7 000,0 | 31329,99 | отсутствие заявокна приватизации муниципального имущества |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 11 00000 | 244 | 38 329,99 | 7 000,0 | 31329,99 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 280 001,0 | 280 001,0 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 923 | 0113 0501 | 09 0 11 00000 09 0 11 00000 | 852 243 | 130 000,0 150 001,0 | 130 000,0 150 001,0 | 0,00 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 2 925 334,37 | 2 816 307,43 | 109 026,94 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 923 923 | 0113 0113 0113 | 09 0 11 00000 09 0 11 00000 09 0 11 00000 | 244 244 831 244 244 | 958 232,86 1 218 530,98 3 627,50 565 999,91 178 943,12 | 890 710,84 1 181 300,41 3 627,50 561 725,56 178 943,12 | 67 522,02 37 230,57 0,00 4 274,35 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | услуги связи п.Белоборск, с Дзель |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 406 607,55 | 376 107,43 | 30 500,12 | не перечисление денежных средств в полном объеме обслуживающей компании в связи с отсутствием связи в населенных пунктах |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 923 | 0113 0113 | 02417S2840 02417S2840 | 244 244 | 398 607,56 7 999,99 | 376 107,43 0,00 | 22 503,13 7 000,00 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | 952175,12 | 952175,12 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | 477559,48 | 477559,48 | 0 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | 4775,55 | 4775,55 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 923 | 0113 | 09 0 11 00000 | 0,00 | 460 000,0 | 460 000,0 |  |  |

Приложение № 3

Информация

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов (ассигнования на 31.12.2022) | Кассовое исполнение на 31.12.2022 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Управление муниципальным имуществом | всего, в том числе: | 5 936 004,90 | 15 967 457,03 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 302 004,90 | 1 317 941,43 |  |
|  |  | Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 4 634 000,0 | 14 649 515,60 |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |