|  | Заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» ___________В.В. Бадьин «04» марта 2024 года |
| --- | --- |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2023 ГОД

по реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом»

Ответственный исполнитель:

администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом

непосредственные исполнители отчета:

Губер Юлиана Ивановна – заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом /тел.: 88213793266/ эл. адрес:u.guber@mail.ru

04 марта 2024 г.

Раздел 1

Достижение значений показателей

Конкретные показатели за отчетный период и сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 23 ноября 2021 года  № 1568 (далее – Программа), приведены в приложении № 1 к отчету по форме таблицы 10.

Раздел 2

Данные о расхода бюджета

Сведения об использовании бюджетных средств бюджета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы,предусмотренная  в отчетном году,приведена в приложении № 2 и 3 к отчету по формам таблиц 12 и 13 соответственно.

Раздел 3

Информация об изменениях

Изменения, внесенные в постановление администрации МР «Усть-Куломский» от 23ноября 2021 № 1568"Об утверждении  муниципальной программы"Управление муниципальным имуществом" (в ред. Постановлений администрации  муниципального района «Усть-Куломский» от 01 июня 2023 г.  № 748, от 31 августа 2023 г. № 1275, от 27 октября 2023 г. № 1612, от02 ноября  2023 г. № 1631)

Раздел 4

Оценка эффективности

1)степень достижения целей и решения задач программы:

1,01=(19/19+3/3+4/4+14,3/15,1+1/1+1/1+5,5/5,8+37,16/35,19+54/51+12,25/10,94)/10

2)степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский»

0,96=14 133 280,88 /14 736 402,36

Эффективность реализации подпрограммы:

0,97=1,01 * 0,96

Выводы в соответствии с критериями оценки эффективности, предусмотренными методическими рекомендациями, утвержденными постановлением администрации МР «Усть-Куломский» » от 23 ноября 2021  № 1568:эффективный.

Раздел 5

Предложения

С учетом оценки эффективности  реализации в 2023 году муниципальной программы  дальнейшая ее реализация целесообразна.

Приложение № 1 к годовому отчету за 2023 год

по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»

по форме таблица № 10

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) по основным мероприятиям

муниципальной программы

«Управление муниципальнымимуществом» за 2023 год

| № | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель), ответственный за реализацию | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показатель 2022 год | данные 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | % исполнения | причины отклонения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Задача2:Увеличение доходов за счет повышения эффективного управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Задача 3. Учет и управление муниципальным жилищным фондом муниципального образования Задача 4. Обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.1 Доля отмежеванных земельных участков и поставленных на кадастровый учет с регистрацией права собственности от общего объема запланированных для межевания с регистрацией права собственности земельных участков, % | 100 | 19 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.2. Доля изготовленных технических и кадастровых паспортов с регистрацией права собственности от общего объема объектов недвижимого ликвидного муниципального имущества, % | 100 | 3 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Оценка движимого и недвижимого имущества» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.3 Доля оценки движимого и недвижимого имущества от общего объема запланированных для оценки объектов движимого и недвижимого имущества, % | 100 | 4 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | поступления в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.4 Доля поступлений в бюджет от использования муниципального имущества и земельных ресурсов по отношению к доходам от использования муниципального имущества и земельных ресурсов в 2021 году% | 15, 1 | 14,3 | 94 | Поступление 2023 год 14,3 млн. руб., 2022 год - 15,1 млн. руб.Отклонение связано с выкупом земельных участков, предоставленных ранее в аренду |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.5. Своевременная уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом. (отсутствие задолженности – 1, просрочка платежа – 0) | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Своевременная оплата коммунальных платежей за имущество казны МО МР «Усть-Куломский» | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.6 Отсутствие задолженности по коммунальным платежам по имуществу казны МО МР «Усть-Куломский», да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.7 Пприсоединение к сетям объектов муниципального имущества,да/нет | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.8 Освоение денежных средств на расходы по содержанию муниципального имущества (100 % от запланированного). | 100 | 5 670,9 | 90 | Не освоена вся сумма ассигнований ввиду не проведения ремонтных работ муниципального жилищного фонда администрациями сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.9 Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | 0 | 0 | 0 | отсутствие организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |
| 10 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.10 Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района | 35,19 | 37,16 | 106 | выявление правообладателей земельных участков, уточнение площадей земельных участков в результате комплексных кадастровых работ в 2023 г. |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений). | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель1.11 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет» (включая данные от сельских поселений)% | 51,0 | 54,0 | 106 | отклонение связано с проведением комплексных кадастровых работ на территории сельского поселения «Усть-Кулом» |  |  |  |  |  |
| 12 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего. | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | показатель 1.12 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, всего.га | 10,94 | 12,25 | 112 | отклонение связано с увеличением количества и площади предоставляемой для строительства объектов недвижимости, в том числе индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к годовому отчету за 2023год

по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»

по форме таблица № 12

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР "Усть-Куломский"

на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальнымимущестовом» за 2023 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись план на 01.01.2023 | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2023 | Кассовое исполнение на 31.12.2023 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Управление муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 14 736,40 | 14 736,40 | 14 133,28 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом |  |  | х |  | 14 736,40 | 14 736,40 | 14 133,28 |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, регистрация права собственности на земельные участки |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 284,00 | 148,00 | 136,00 | заинтересованные лица самостоятельно провели межевание земельных участков, запланированных в 2023 г. |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0104 | 09 0 11 00001 | 244 | 284,00 | 148,00 | 136,00 |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов на объекты недвижимого имущества, государственная регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 82,00 | 12,00 | 70,00 | отпала потребность в подготовке технических планов объектов недвижимости, запланировано в 2024 г. |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 12 00001 | 244 | 82,00 | 12,00 | 70,00 |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Оценка движимого и недвижимого имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 125,00 | 125,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 | 0113 | 09 0 13 00001 | 244 | 125,00 | 125,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Уплата платежей и сборов в рамках управления муниципальным имуществом |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 650,00 | 560,26 | 89,738 | выбытие активов |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 923 | 0113 0501 | 09 0 1400001 09 0 1400001 | 852 244 | 250,00 400,00 | 234,332 325,93 | 15,668 74,07 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Содержание муниципального имущества казны МО МР «Усть-Куломский» |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 5 810,865 | 5 460,46 | 350,40 | остаток с оплатой коммунальных платежей в 2024 г. |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский», в лице отдела по управлению муниципальным имуществом | 923 923 923 923 | 0113 0113 0113 0113 | 0901500001 0901500001 0901500001 0901500001 | 244 244 831 247 | 179,00 3 215,79 73,00 2 343,075 | 92,095 3 189,792 71,228 2 107,346 | 86,905 26,00 1,771 235,728 |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Технологическое присоединение к сетям объектов муниципального имущества |  |  | всего, в том числе: |  |  | х |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. | услуги связи п.Белоборск, с Дзель |  |  | всего, в том числе: | 923 | 0113 | 09017S2840 | 244 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | договор с ОАО Ростелеком» не заключался |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 0113 | 09017S2840 | 244 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Проведение комплексных кадастровых работ |  |  | всего, в том числе: | 923 | 0113 | 09 018S2080 | 244 | 889,748 | 889,748 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 0113 | 09 018S2080 | 244 | 889,748 | 889,748 | 0 |  |
|  |  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» | 923 | 0113 | 09 018S2080 | 244 | 8,99 | 8,99 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.9. | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) |  | всего, в том числе: |  | 923 | 0113 | 09 0 1900001 | 244 | 460,0 | 460,0 | 0 |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 923 | 0113 | 09 018S2080 | 244 | 460,0 | 460,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.10. | Предоставление иных межбюджетных трансфертовпо обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства, а также осуществления иных полномочий органов местного самоуправления всоответствии с жилищным законодательством |  | всего, в том числе: |  | 923 | 0501 | 0901А60013 | 540 | 6 281,99 | 5 670,88 | 611,11 | перенос ремонтных работ на 2024 год (АСП Зимстан) |
|  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 923 | 0501 | 0901А60013 | 540 | 6 281,99 | 5 670,88 | 611,11 |  |
| Основное мероприятие 1.11. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми». |  | всего, в том числе: |  | 923 | 0104 | 0901Б73180 |  | 16,800 | 16,800 | 0 |  |
|  |  |  | Администрация муниципального района «Усть-Куломский» |  | 923 923 923 | 0104 0104 0104 | 0901Б73180 0901Б73180 0901Б73180 | 121 129 244 | 12,366 3,734 0,7 | 12,366 3,734 0,7 | 0 0 0 |  |

Приложение № 3 к годовому отчету за 2023год

по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом»

по форме таблица № 13

Информация

о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО МР "Усть-Куломский"

и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Оценка расходов (ассигнования на 31.12.2023) | Кассовое исполнение на 31.12.2023 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Управление муниципальным имуществом | всего, в том числе: | 14 736 402,36 | 14 133 280,88 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 889 748,21 | 889 748,21 |  |
|  |  | Бюджет МО МР «Усть-Куломский» | 13 846 654,15 | 13 243 532,67 |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Юридические лица | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Бюджет МО МР «Усть-Куломский» |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |
|  |  | Юридические лица |  |  |  |
|  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |