Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2023 год

В целях совершенствования организации муниципальной службы, повышения ее эффективности и результативности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением  администрации муниципального района «Усть-Куломский» от 15.10.2021 № 1383 утверждена муниципальная программа «Муниципальное управление» (далее - Программа).

Целью Программы является совершенствование муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».

Для достижения указанной цели, в установленные программой сроки 2022-2026 годы, определены следующие задачи:

1) создание и развитие эффективной системы кадрового обеспечения системы муниципального управления, повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления;

2) повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, качества межведомственного информационного взаимодействия;

3) развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на решение социальных проблем.

В рамках Программы предусмотрена реализация трёх подпрограмм «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», «Электронный муниципалитет» и «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

В отчетном периоде в Программу вносились следующие изменения:

В паспорте муниципальной программы в течение 2023 г. уточнялся объем финансирования программы в 2022-2026 годах, объем бюджетных ассигнований на 2023 год. Также в паспорте подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», в паспорте подпрограммы «Электронный муниципалитет», в паспорте «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» уточнялся объем бюджетных ассигнований на 2023 год. Указанные уточнения были внесены в ресурсное обеспечение Программы, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления», подпрограммы «Электронный муниципалитет», подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

**Подпрограмма 1. «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский».**

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде составило 27 человек, при плане 5 человек.

Должностные инструкции, содержащие показатели эффективности и результативности профессиональной деятельности, утверждены на все должности муниципальной службы администрации муниципального района «Усть-Куломский».

В органах местного самоуправления внедрены современные методы управления кадровыми ресурсами, осуществляется регулирование вопросов организации муниципальной службы, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года составило 10, при плане 7. Получателями финансовой поддержки стали **8** СОНКО. Увеличение связано с увеличением количества заявок от СОНКО. **2** СОНКО (КРОД «Зумыд ОШ», Местная организация ветеранов Усть-Куломского района) продолжили в 2023 году получать имущественную поддержку.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в МО МР «Усть-Куломский» программы «Муниципальное управление» на 2023 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **426, 223 00 тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 426, 222 00 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2023 год составило 99,9 %.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2023 год: критерий оценки эффективности равен **2,079** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –высокоэффективный.

**Оценка эффективности подпрограммы «Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления в МО МР**

**«Усть-Куломский» за 2023 год**

1) Сдц1=27/5=5,4

Сдц2=100/100=1

Сдц3=100/100=1

Сдц4=100/100=1

Степень достижения целей и решения задач подпрограммы составил Сдц=(5,4+1+1+1)/4=**2,1**

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Усть-Куломский» составилУф=426,222 00 /426,223 00=**0,99**

3) Эффективность реализации подпрограммы Эмп=2,1\*0,99=**2,079** –уровень эффективности высокоэффективный.

**Подпрограмма 2. «Электронный муниципалитет».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Электронный муниципалитет» в 2023 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Доля рабочих мест в системе электронного документооборота | % | 100 | 100 |
| 2 | Доля рабочих мест сотрудников администрации МР "Усть-Куломский", оснащенных современными компьютерами | % | 90 | 80 |
| 3 | Количество действующих МФЦ на территории МО МР "Усть-Куломский" | Ед. | 1-МФЦ  6-УРМ | 1-МФЦ  6-УРМ |

Реализация задачи «Обеспечение безопасности информации» осуществляется проведением мероприятий, связанных с разработкой нормативных и иных документов (распоряжения администрации, акты и др.), направленных на обеспечение безопасности доступа в Интернет, конфиденциальной безопасности.

Общий объем финансирования подпрограммы «Электронный муниципалитет» программы «Муниципальное управление» на 2023 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **923, 777 00 тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 921, 560 00 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2023 год составило 99,8 %.

**Оценка эффективности подпрограммы «Электронный муниципалитет» за 2023 год**

1) Сдц1=100/100=1

Сдц2=80/90=0,8

Сдц3=1/1=1

Сдц=(1+0,8+1)/3=**0,93**

2) Уф=921,560/923,777 00=**0,99**

3) Эмп=0,93\*0,99=**0,92**– эффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2023 год: критерий оценки эффективности равен **0,92** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –эффективный.

**Подпрограмма 3. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».**

Достижение цели и решение поставленных задач подпрограммы обеспечивается путем реализации основных мероприятий. Реализация основных мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 г. позволила достичь следующих показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Плановый показатель | Фактический показатель |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая и/или имущественная поддержка в течение года | ед. | 7 | 10 |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в мероприятиях, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории муниципального района, от общей численности населения муниципального района (в процентах) | % | 35 | 35 |

Общий объем финансирования подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» программы «Муниципальное управление» на 2023 год за счет средств местного бюджета МО МР «Усть-Куломский» составил **4 164, 038 00 тыс. руб.,** кассовые расходы составили**– 4 164, 033 00 тыс. руб.**

Исполнение выделенных бюджетных средств по указанной подпрограмме за 2023 год составило 99,9 %.

**Оценка эффективности подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» за 2023 год**

1) Сдц1=10/7=1,4

Сдц2=35/35=1

Сдц=(1,4+1)/2=**1**

2) Уф=4 164, 033 00/4 164, 038 00=**0,99**

3) Эмп=1\*0,99=**0,99**– эффективная.

Вывод об эффективности реализации подпрограммы за 2023 год: критерий оценки эффективности равен **0,99** что соответствует уровню эффективности подпрограммы –эффективный.

Достижение цели и решение поставленных задач Программы обеспечивалось путем реализации мероприятий, ответственными исполнителями которых является организационный отдел, общий отдел, отдел правовой и кадровой работы, отдел социальной политики и сгруппированных в трех подпрограммах по следующим направлениям:

**1. Развитие кадрового потенциала системы муниципального управления:**

1) организация обучения лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»;

2) совершенствование индивидуального планирования профессионального развития муниципальных служащих;

3) методическое обеспечение прохождения муниципальной службы;

4) развитие института наставничества в органах местного самоуправления;

5) совершенствование должностных инструкций в части показателей эффективности и результативности профессиональной деятельности;

6) организация деятельности общественного совета МР «Усть-Куломский»;

7) организация общественного обсуждения муниципальных проектов нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет";

8) организация подготовки проекта отчета главы МР «Усть-Куломский» о результатах своей деятельности, деятельности администрации МР «Усть-Куломский», и иных подведомственных главе МР «Усть-Куломский» органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования;

9) организация встреч представителей органов местного самоуправления в МОМР «Усть-Куломский» с жителями Усть-Куломского района;

10) совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы.

Для активизации работы с обращениями граждан в социальных сетях в настоящее время активно используется система мониторинга «Инцидент менеджмент». Система выявляет и собирает значимые сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.

В течение 2023 года, посредством системы поступило 573 сигнала от жителей населенных пунктов Усть-Куломского района.

Каждый сигнал регистрируется, визируется и направляется исполнителям для подготовки ответа. На все поступившие проблемные вопросы были даны ответы.

Также с 2021 г. обращения граждан принимаются в подсистеме Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)- Платформе обратной связи. В рамках работы Платформы обратной связи посредством подсистемы общественного голосования в 2023 году проведено 3 опроса:

«Создание семейной интерактивной игровой площадки в микрорайоне "Северный",

«Выявление опасных мест для детей «Безопасное лето 2023»,

а также 10 обсуждений на тему «Обсуждение народных проектов, планируемых к реализации в 2024 году» в сельских поселениях «Пожег», «Н.Воч», «Мыелдино», «Кужба», «Керчомъя», «Дон», «Диасеръя», «Деревянск», «Вольдино». «Кебанъель».

В 2021 году начата работа в системе распределения контента (СРК), предполагающей загрузку материалов, касающихся национальных проектов. В 2023 году подготовлено и загружено в систему 37 материалов, все материалы в работе у СМИ.

C января 2021 г. организована работа в режиме «Оперативно.Немедленно.Срочно.» по реагированию на информацию и проблемы жителей, поступающих из Центра Управления регионом Республики Коми. В 2023 г. поступило 3 сообщения, содержащих результаты рейтинга по итогам работы с обратной связью администрации МР «Усть-Куломский», 2 сообщения о проведении ВКС по работе с обратной связью и методикой рейтингования ОМСУ, 32 сообщения, содержащих задачи, требующие оперативного выполнения.

В 2021 году запущена в работу система Госпаблики. Госпаблика – это система автопостинга в социальные сети с возможностью централизованной модерации публикуемых постов, с целью управления информацией в социальных сетях для органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений. За 2023 год, при помощи системы автопостинга опубликовано 1560 постов.

Ежегодно глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района информирует о некоторых итогах деятельности администрации на сходах граждан в сельских поселениях Усть-Куломского района. В 2023 г. всего проведено 19 сходов граждан, в которых приняло участие порядка 450 человек.

На 37 собраниях граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» приняли участие 724 человека, поддержано 119 проектов.На районной конференции коми народа приняло участие порядка 150 человек.

Средства бюджета в 2023 году по данной подпрограмме были реализованы не в полном объеме в связи с остатком неиспользованных лимитов (по мероприятию по методическому обеспечению прохождения муниципальной службы из фактически заложенной суммы 300 323,00 руб. использовано 300 322,0 руб.).

**2. Электронный муниципалитет:**

В рамках реализации подпрограммы «Электронный муниципалитет» организационным отделом обеспечена реализация мероприятий по муниципальному контракту № 301 от 26.12.2022 г. на оказание услуг по организации размещения информационных материалов по вопросам деятельности МО в средствах массовой информации (изготовление и размещение радиороликов на радиоканале) и на официальном сайте МО МР «Усть-Куломский», а также по муниципальному контракту от 26.12.2022 № 302 на обеспечение опубликования в печатных изданиях и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных нормативных правовых актов МО МР «Усть-Куломский», материалов, касающихся деятельности администрации МР «Усть-Куломский».

Информация о деятельности администрации района размещается в районной газете «Парма гор», на официальном сайте администрации района (количество человек, посетивших в 2023 году официальный сайт, составило 72583 человека), в социальных сетях (количество подписчиков группы администрации в социальной сети «В контакте» - 6763). Совместно с ООО «МузМирНьюс» подготовлено 37 тем для выпуска на канале «РадиоДача» (1110 выходов в эфир).

Выпускается информационный вестник Совета и администрации МР «Усть-Куломский» (50 выпусков за 2023 г.).

Активно ведутся странички «Администрация МР «Усть-Куломский» в социальных сетях «В контакте», «Telegram» и «Одноклассники». Информирование населения осуществляется в 3 социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления МР «Усть-Куломский». Также активно ведёт личную страничку глава муниципального района «Усть-Куломский» - руководитель администрации района С.В. Рубан.

Нормативно-правовые документы в течение года своевременно были опубликованы в СМИ, размещены на информационном стенде, официальном сайте администрации муниципального района «Усть-Куломский».

Также в рамках исполнения указанной подпрограммы в 2023 г. реализованы мероприятия по автоматизации и модернизации рабочих мест специалистов администрации МР «Усть-Куломский». С этой целью администрацией района приобретены: сканер, мониторы, МФУ лазерное, персональные компьютеры.

Показатели на плановый трехлетний период выставлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Усть-Куломский».

На планируемом 3-летнем периоде запланировано проведение следующих мероприятий в целях улучшения значений показателя:

1. Активное использование информационных технологий, объективное информирование граждан и структур гражданского общества о деятельности органов местного самоуправления.
2. Привлечение общественного интереса к деятельности органов местного самоуправления района и укрепление атмосферы доверия к ним граждан.
3. Принятие управленческих решений с учетом общественного мнения жителей района.
4. Обеспечение бесперебойного функционирования и своевременной актуализации официального сайта Администрации района на платформе «Госвеб».
5. Повышение эффективности работы СМИ в сфере информирования населения о действиях местного самоуправления и событиях муниципального масштаба.
6. Создание комплекса информационных ресурсов для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей.
7. Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации.

Средства бюджета в 2023 году по данной подпрограмме были реализованы не в полном объеме в связи с тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (по мероприятию по автоматизации и модернизации рабочих мест специалистов администрации МР «Усть-Куломский» из фактически заложенной суммы 324 077,00 руб. использовано 321 860,00 руб.).

**3.Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций**

На территории района действуют 22 социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО), из них 16 органов территориального общественного самоуправления (далее - ТОС).

На предоставленную в 2023 году из бюджета МО МР «Усть-Куломский» субсидию на финансовую поддержку СОНКО организациями реализованы 14 проектов на общую сумму 4 164 033,00 руб.:

1) «Вместе мы - сила!» (поддержка военнослужащих СВО, Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

2) «Старшее поколение» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

3) «За своих: поддержка участников СВО» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

4) «Старшее поколение» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

5) «Живи на яркой стороне!» (приобретение бильярдного стола и сценических костюмов, ТОС с. Вольдино);

6) «Сквер памяти» (ТОС д. Жежим);

7) «Бильярд - здоровый образ жизни, доступный каждому» (АНО «От мала до велика»);

8) «Добро пожаловать в клуб» (ТОС д. Пожегдин);

9) «Культурно-спортивная перезагрузка» (ТОС п. Югыдъяг);

10) «Веселей – с музыкой!» (ТОС п. Смолянка);

11) «Своих не бросаем: вместе – мы сила!» (АНО «Надежный тыл»);

12) «Солдат войны не выбирает» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

13) «Мы будем помнить их всегда» (Местная организация ветеранов Усть-Куломского района);

14) «Надежный тыл!» (АНО «Надежный тыл»).

Средства, выделенные в 2023 году на осуществление мероприятий по данной подпрограмме, реализованы не в полном объеме, в связи с остатком неиспользованных лимитов (по мероприятию по содействию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций из фактически заложенной суммы 3 512, 500 00 руб. использовано 3 512, 494 88 руб.).

Общий объем финансирования муниципальной программы «Муниципальное управление» на 2023 год составил **5 514, 038 12 тыс. руб.,** в том числе **77, 538 12** за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, расходы составили **5 511, 815 00 (99,9%).**

Средства бюджета в 2023 году не были реализованы в полном объеме:

- по мероприятию «Методическое обеспечение прохождения муниципальной службы» в связи с остатком неиспользованных лимитов;

- по мероприятию «Автоматизация и модернизация рабочих мест специалистов администрации МР «Усть-Куломский» в связи тем, что при обосновании начальной (максимальной) цены контракта использован метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);

- по мероприятию «Содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» в связи с остатком неиспользованных лимитов.

Эффективность реализации программы 2,079+0,92+0,99/3 – **1,3** – уровень эффективности программы - высокоэффективный.