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«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн
ШУÖМ
Администрация  муниципального района «Усть-Куломский»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


30 июня 2026 г.						                                      № 889
Республика Коми
с.Усть-Кулом

О создании координационного совета 
по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 
20 сентября 2026 года на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

В целях оказания содействия Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района  в организации подготовки и проведения в единый день голосования 20 сентября 2026 года выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва (далее - выборы), руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального района «Усть-Куломский» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав координационного совета по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми и оперативному решению вопросов в единый день голосования согласно приложению № 1.
2. Утвердить план организационно – технических мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми согласно приложению № 2.
3. Возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский» Н.А. Чаланову координацию деятельности по обеспечению мероприятий по подготовке и проведению выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми.
          4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
	5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в информационном вестнике Совета и администрации МР «Усть-Куломский».



Глава МР «Усть-Куломский»-
руководитель администрации района                                                   С.В. Рубан

	

































Усова Мария Юрьевна,
94-363

Приложение № 1 к постановлению 
администрации МР «Усть-Куломский»
от  30 июня 2026 года  № 889


Состав
координационного совета по подготовке и проведению выборов 
в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории 
муниципального образования муниципального района
 «Усть-Куломский» Республики Коми и оперативному решению
 вопросов в единый день голосования согласно

Рубан С.В. - глава муниципального района «Усть-Куломский»- руководитель администрации района, председатель координационного совета;
Чаланова Н.А. – заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский», заместитель председателя координационного Совета;
Усова М.Ю. – заведующий организационным отделом администрации муниципального района «Усть-Куломский», секретарь координационного совета.

Члены координационного совета:
Шахова С.Б. - председатель Совета МР «Усть-Куломский» (по согласованию);
Стяжкина Е.А. - первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Бадьин В.В. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский;
Левченко Н.А. - заместитель руководителя администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Голайдо А.В. – начальник управления культуры и национальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Пашнин А.В. – начальник управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Обрезков В.А. – начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Фредина А.Н. – заместитель заведующего организационным отделом администрации района;
Беляев П.А.- начальник ОМВД России по Усть-Куломскому району (по согласованию);
Тютерев С.Э. – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Куломского района (по согласованию);
Игнатов В.П. - руководитель администрации сельского поселения «Усть-Кулом» (по согласованию);
Романов С.А.- заведующий отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите населения администрации муниципального района «Усть-Куломский»;
Нестерова Р.М. - председатель Территориальной избирательной комиссии Усть-Куломского района (по согласованию);
Тарабукин А.М. - начальник Усть-Куломского РЭС ПО ЮЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми  (по согласованию);
Липин А.В. – ведущий сервисный инженер сервисного центра с.Корткерос Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);
Рассыхаева Я.Н. – и.о.главного врача ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» (по согласованию);
Дружкова Н.В. – директор ГБУ РК «Комплексный центр социальной защиты населения Усть-Куломского района» (по согласованию);
Попов К.А. – главный редактор ГАУ РК «Редакция газеты «Парма гор» (по согласованию);
Фарафонов И.А. –  начальник ОВО по Усть-Куломскому району - филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Республике Коми" (по согласованию). 



































Приложение № 2 к постановлению 
администрации МР «Усть-Куломский»
от  30 июня  2026 года № 889

План
организационно – технических мероприятий по подготовке 
и проведению  выборов в единый день голосования 20 сентября 2026 года на территории муниципального образования 
муниципального района «Усть-Куломский» Республики Коми

	№
	Мероприятия 
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1. 
	Проведение работ по выбору помещений для размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и хранения избирательной документации, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности, и своевременно, с учетом сроков проведения участковыми избирательными комиссиями досрочного голосования отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях, организация проверки состояния указанных помещений и зданий, в которых они располагаются, на предмет их соответствия указанным требованиям.
	Не позднее 
1 июля 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)
Тютерев С.Э.,
(по согласованию)

	2. 
	При выборе помещений для проведения голосования учитывать необходимость обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами. В случае невозможности перевода помещений для голосования избирательных участков на первые этажи зданий обеспечить в течение всего периода голосования 18-20 сентября 2026 года дежурство волонтеров, подготовленных для оказания содействия в доступе в помещения для голосования указанной категории избирателей.
	В период подготовки и проведения выборов
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)


	3. 
	Во взаимодействии с территориальной избирательной комиссией разработать и утвердить план обеспечения участковых избирательных комиссий компьютерным оборудованием, в том числе принтерами, необходимыми для функционирования пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения, а также для применениятехнологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

	Не позднее 
3 июля 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию),
Нестерова Р.М.,
(по согласованию)

	4. 
	Установить по согласованию с территориальной избирательной комиссией график и сроки предоставления транспортных средств на безвозмездной основе для работы участковых избирательных комиссий, в том числе для оказания членами участковых избирательных комиссий содействия в оформлении и подаче заявления о включении в список избирателей по месту нахождения избирателям, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать указанное заявление.
	Не позднее 10 июля 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию),
Нестерова Р.М.,
(по согласованию)

	5. 
	Обеспечить доставку оборудования, необходимого для функционирования пунктов приема заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения.
	Не позднее 24 июля 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)

	6. 
	Завершить работу по предоставлению помещений для размещения участковых избирательных комиссий, проведения голосования и хранения избирательной документации, а также для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей, отвечающих требованиям, предусмотренным законодательством, в том числе требованиям пожарной безопасности, и обеспеченных необходимой мебелью, компьютерным оборудованием, в том числе принтерами, телефонной связью.
	Не позднее 27 июля 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)

	7. 
	Опубликовать в средствах массовой информации списки избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий.
	Не позднее 
3 августа 2026 года 
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Попов К.А.
(по согласованию)

	8. 
	По предложению территориальной избирательной комиссии выделить и оборудовать на территории каждого избирательного участка специальные места для размещения печатных агитационных материалов.

	Не позднее 13 августа 2026 года 
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию),
Нестерова Р.М.,
(по согласованию)

	9. 
	Предоставить избирательной комиссии необходимые помещения,оборудованные компьютерной техникой для предоставления возможности избирателю принять участие в дистанционном электронном голосовании.

	Не позднее 
1 сентября 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)

	10. 
	Обеспечить доставку в помещения для голосования избирательных участков оборудования, необходимого для реализации технологии изготовления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом.

	Не позднее 10 сентября 2026 года
	Администрация МР «Усть-Куломский»,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)

	11. 
	Обеспечить немедленное информирование главы администрации муниципального района «Усть-Куломский»-руководителя администрации района, территориальной избирательной комиссии о возникновении непредвиденных и (или) чрезвычайных ситуаций.
	В период подготовки и проведения выборов, незамедлительно
	Романов С. А.

	12. 
	Обеспечить необходимые нормативные технологические условия для бесперебойного функционирования и сохранности программно-технических средств Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы», располагающейся в здании администрации МР «Усть-Куломский».
	В период подготовки и проведения выборов
	Романов С. А.

	13. 
	Определить комплекс мер по обеспечению благоприятных условий для реализации гражданами избирательных прав в дни голосования, в том числе:
обеспечить оптимальное функционирование общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования;
обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и пешеходных тротуаров, дорожек к зданиям, в которых располагаются помещения для голосования, помещения избирательных комиссий, освещение улиц;
обеспечить условия для беспрепятственного доступа к помещениям для голосования избирателей, являющихся инвалидами, включая избирателей, пользующихся креслами-колясками;
обеспечить оборудование помещений для голосования специальными приспособлениями, позволяющими инвалидам, иным маломобильным группам населения в полном объеме реализовать их избирательные права.
	В период подготовки и проведения выборов

	Бадьин В.В.,
Главы СП (по согласованию), руководитель администрации СП «Усть-Кулом» (по согласованию)











Левченко Н.А.,
Дружкова Н.В,
Рассыхаева Я.Н.
(по согласованию)

	14. 
	При проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования предоставлять участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе, с числом посадочных мест, необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем 2 наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии для проведения голосования(по заявкам ТИК и УИК). 

Установить график и сроки предоставления транспортных средств на безвозмездной основе.
	При проведении голосования, в том числе досрочного



	Администрация МР «Усть-Куломский»,
главы сельских поселений (по согласованию),
руководитель  администрации сельского поселения «Усть-Кулом»
(по согласованию)

	15. 
	Своевременно и систематически рассматривать вопросы о реализации намеченных мероприятий по обеспечению готовности к дням голосования.
	В период подготовки и проведения выборов
	Администрация МР «Усть-Куломский»


	16. 
	Обеспечить бесперебойную связь и электроснабжение помещений участковых избирательных комиссий
	В период подготовки и проведения выборов

	Тарабукин А. М. (по согласованию)
Липин А.В.
(по согласованию)

	17. 
	Обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности, помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, а также сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы.
	В период подготовки и проведения выборов

	Беляев П.А.
 (по согласованию)

	18. 
	Обеспечить недопущение несанкционированного проникновения в помещения, в которых размещено оборудование для подключения и доступа избирательных комиссий к единой сети передачи данных.
	В период подготовки и проведения выборов

	Беляев П.А.
 (по согласованию)

	19. 
	Обеспечение  контроля над соблюдением требований противопожарной безопасности в помещениях участковых избирательных комиссий и в помещениях для голосования.
	В период подготовки и проведения выборов

	Романов С. А.,
Тютерев С.Э.,
(по согласованию)

	20. 
	Предусмотреть совместно с территориальной избирательной комиссией наличие резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы комиссий в имеющихся помещениях.

	В период подготовки и проведения выборов

	Администрация МР «Усть-Куломский»,
главы сельских поселений (по согласованию),
руководитель  администрации сельского поселения «Усть-Кулом»
(по согласованию)

	21. 
	Обеспечить организацию учебного процесса с учетом возможности проведения голосования на выборах в течение нескольких дней подряд в зданиях организаций, осуществляющих образовательную деятельность
	В период подготовки и проведения выборов

	Пашнин А.В.

	22. 
	Оказывать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, иных маломобильных групп населения, а также при голосовании в местах временного пребывания избирателей.
	В период подготовки и проведения выборов

	Стяжкина Е.А.,
Левченко Н.А.,
Дружкова Н.В. (по согласованию),
Рассыхаева Я.Н.
(по согласованию)

	23. 
	Оказывать содействие избирательным комиссиям в области обеспечения избирательных прав граждан Российской Федерации, подозреваемых и обвиняемых, находящихся в местах содержания под стражей.
	На период подготовки и проведения голосования
	Беляев П.А.
 (по согласованию)

	24. 
	Обеспечить в дни голосования резервными источниками электроснабжения помещения избирательных комиссий и комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы».
	В дни голосования
	Романов С. А., Тарабукин А.М.,
 (по согласованию)


	25. 
	Принимать меры, установленные законодательством, по пресечению противоправной агитационной деятельности, в том числе экстремистской, предотвращению изготовления незаконных и подложных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, выявлению участников иной противоправной агитационной деятельности, а также своевременному информированию соответствующейтерриториальной избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах и своевременному направлению материалов в суд.
	На период подготовки и проведения голосования
	Беляев П.А.
 (по согласованию)

	26. 
	Представление сведений об избирателях в избирательные комиссии, в Избирательную комиссию Республики Коми для уточнения списков избирателей в порядке, установленном федеральными законами и нормативными актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.


	По отдельному графику







	Глава муниципального района «Усть-Куломский»-руководитель администрации района (по информации
отдела военного комиссариата по Усть-Куломскому р-ну,
Усть-Куломского районного суда Республики Коми,
ОМВД России по Усть-Куломскому району (по согласованию), администрации сельских поселений (по согласованию)

	27. 
	Представлять в Администрацию Главы Республики Коми информацию о ходе исполнения настоящего распоряжения.
	По состоянию на 30-е число каждого месяца
	Администрация МР «Усть-Куломский»
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