## Лист1
Утвержден постановлением администрации МР «Усть-Куломский» от «13» февраля 2026 г. №174 (Приложение)
Комплексный план действий по реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2026 год
№ | Наименование основного мероприятия, ВЦП, мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственное структурное подразделение ОМСУ | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, тыс.руб. |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  | Целевой индикатор и показатель
[6 empty] | Всего: | в том числе за счет средств:
[7 empty] | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 | 3 | 4 | Наименование, единица измерения | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 72085.352 | 0 | 0 | 72085.352 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 100%
[14 empty] | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | -
[14 empty] | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | 1%
[14 empty] | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 100%
| Контрольное событие № 1 | 3: 100% образовательных организаций дошкольного и общего образования выполнили муниципальное задание
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями образовательных программ | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 790826.6 | 0 | 790826.6 | 0 | V | V | V | V | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 51 930,00 руб.
[14 empty] | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 64 469,00 руб.
[14 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций | Не более 40%
[14 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) | 100%
| Контрольное событие № 1 | 3: Достигнуты целевые показатели средней заработной платы предагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций
3. | Основное мероприятие 1.1.5. Компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6215.2 | 0 | 6215.2 | 0 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | 80%
[14 empty] | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | 100%
| Контрольное событие № 1 | 3: Предоставлена компенсация родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования
| Контрольное событие № 2 | 3: Увеличение доли удовлетворенных родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования
4. | Основное мероприятие 1.1.6. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 163597.1979 | 0 | 114319.0839 | 49278.114 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 33 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
5. | Основное мероприятие 1.1.7. Строительство и реконструкция муниципальных образовательных организаций | Глава муниципального района «Усть-Куломский» -руководитель администрации С.В.Рубан | Администрация МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 55970.396 | 45243.9 | 2381.3 | 8345.1968 | V | V | V | V | Количество введенных в действие объектов дошкольного и общего образования | 1 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Введен в действие объект дошкольного образования
| Контрольное событие № 2 | 3: Увеличение доли удовлетворенных родителей (законных представителей) качеством дошкольного образования
6. | Основное мероприятие 1.1.8. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля выявленных несовершеннолетних категории «не обучаются, не работают» | 0%
7. | Основное мероприятие 1.2.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 16816.4646 | 11820.293 | 4828.007 | 168.1646 | V | V | V | V | Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 1087 чел.
| Контрольное событие № 1 | 3: 100% обучающихся 1-4 классов охвачены бесплатным горячим питанием
| Контрольное событие № 2 | 3: Увеличение доли удолетворенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации
8. | Основное мероприятие 1.2.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Количество объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | 0 ед.
[14 empty] | Количество объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности | 0 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Увеличение доли муниципальных образовательных организаций, соответстующих современным требованиям
| Контрольное событие № 2 | 3: Увеличение количества объектов муниципальных образовательных организаций, на которых проведены капитальные и/или текущие ремонты, приобретено оборудование для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами)
| Контрольное событие № 3 | 3: Увеличение количества объектов (территорий) муниципальных образовательных организаций, на которых выполнены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности
9. | Основное мероприятие 1.2.3. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО "СЛПК" | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные организации | 80%
[14 empty] | Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные организации в соответствующем году | 84%
10. | Основное мероприятие 1.2.4. Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Количество реализованных народных проектов в сфере образования в год | 1 ед.
[14 empty] | Количество реализованных проектных предложений в год | 1 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Реализован народный проект в сфере образования
| Контрольное событие № 2 | 3: Реализовано проектное предложение
11. | Основное мероприятие 1.2.5. Организация и проведение мероприятий муниципальными дошкольными и общеобразовательными организациями | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | V | V | V | V | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях, от общей численности обучающихся | 75%
| Контрольное событие № 1 | 3: Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальных, республиканских и всероссийских мероприятиях
12. | Основное мероприятие 1.2.8. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп граждан | 25%
13. | Основное мероприятие 1.2.10. Реализация мероприятий регионального проекта «Все лучшее детям (Республика Коми)» | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 140906.168 | 87829.47 | 50258.575 | 2818.123 | V | V | V | V | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания | 2 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания
14. | Основное мероприятие 1.3.3. Реализация мероприятий регионального проекта «Педагоги и наставники» | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | 236 ед.
[14 empty] | Количество образовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию (нарастающим итогом) | 19 ед.
| Контрольное событие № 1 | 3: Выплачено денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций
| Контрольное событие № 2 | 3: Реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
| Контрольное событие № 3 | 3: Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
| Итого по Подпрограмме 1 | X | X | X | X | 1247617.3785 | 144893.663 | 968828.7659 | 133894.9505 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования»
15. | Основное мероприятие 2.1.1. Осуществление деятельности муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 9791.4013 | 0 | 0 | 9791.401 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | 60%
| Контрольное событие № 1 | 3: 100% образовательных организаций дополнительного образования выполнили муниципальное задание
| Контрольное событие № 2 | 3: Увеличение доли удовлетворенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования
16. | Основное мероприятие 2.1.2. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 22339.5 | 0 | 17871.6 | 4467.9 | V | V | V | V | Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | 63 128,00 руб.
[14 empty] | Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда муниципальных учреждений дополнительного образования детей Республике Коми | Не более 40%
[14 empty] | Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных учреждений дополнительного образования детей) | 100%
| Контрольное событие № 1 | 3: Достигнуты целевые показатели средней заработной платы предагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
17. | Основное мероприятие 2.1.4. Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с АО «СЛПК» | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | 60%
18. | Основное мероприятие 2.1.5. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | V | V | V | V | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных организациях дополнительного образования детей со специальными наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы искусств) | 80%
[14 empty] | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 10%
| Контрольное событие №1 | 3: Выполнен муниципальный социальный заказ
19. | Основное мероприятие 2.1.6. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1035 | 0 | 722.1 | 312.9 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 2 ед.
| Контрольное событие №1 | 3: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
20. | Основное мероприятие 2.2.1. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2104.6667 | 0 | 1262.8 | 841.8667 | V | V | V | V | Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время | 1506 ед.
[14 empty] | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время | -
| Контрольное событие №1 | 3: Дети охвачены отдыхом и оздоровлением в каникулярное время
21. | Основное мероприятие 2.3.2. Поддержка талантливой молодежи и одаренных детей | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 69 | 0 | 0 | 69 | V | V | V | V | Количество детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР «Усть-Куломский» - руководителя администрации района | 20 чел.
| Контрольное событие №1 | 3: Увеличение количества детей в возрасте от 14 до 18 лет, награжденных стипендией главы МР «Усть-Куломский» - руководителя администрации района
22. | Основное мероприятие 2.3.3. Организация и проведение мероприятий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Удовлетворенность населения дополнительным образованием от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организации дополнительного образования, в соответствующей группе | 60%
[14 empty] | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | 80%
23. | Основное мероприятие 2.3.4. Организация временного трудоустройства обучающихся | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 700 | 0 | 0 | 700 | V | V | V | V | Количество детей, трудоустроенных в каникулярное время | 166 чел.
| Контрольное событие №1 | 3: Обучающиеся трудоустроены в каникулярное время
| Итого по Подпрограмме 2 | X | X | X | X | 40539.568 | 0 | 19856.5 | 20683.0677 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»
24. | Основное мероприятие 3.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органа местного самоуправления | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 81130.2716 | 0 | 0 | 81130.2716 | V | V | V | V | Уровень ежегодного достижения показателей программы и ее подпрограмм | 100%
25. | Основное мероприятие 3.1.2. Передача органам местного самоуправления сельских поселений отдельных полномочий МО МР «Усть-Куломский» по ведению бюджетного учета и составлению отчетности муниципальных образовательных организаций | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | Уровень фактического освоения средств программы | 100%
26. | Основное мероприятие 3.1.3. Оплата расходов по коммунальным услугам | Начальник Управления образования администрации МР "Усть-Куломский" А.В.Пашнин | Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2097 | 0 | 1457.5 | 639.5 | V | V | V | V | Количество организаций, обеспечивших отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходам за энергетические ресурсы, услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | 1 ед.
| Контрольное событие №1 | 3: Достижение показателей программы и освоение средств в полном объеме
| Итого по Подпрограмме 3 | X | X | X | X | 83227.2716 | 0 | 1457.5 | 81769.7716 | 0 | X | X | X | X | X
| Итого по Программе | X | X | X | X | 1371384.2182 | 144893.663 | 990142.7659 | 236347.7897 |  | X | X | X | X | X
".